## Tabelle1
Nr | Name/ Beschreibung | Ergebnis | Aufwand | Verantwortlich/Beteiligt | ist | Prioriät
100 | Projektplanung
101 | Infrastruktur aufsetzen | git repository, whatsapp-gruppe | 1 | Marie, Aygün | 1 | 1
102 | PSP | Pinnwand | 4 | Selin | 4 | 1
103 | AP-Tabelle | Excel Tabelle | 4 | Selin | 4 | 1
104 | Statusbericht 08.03. | schriftliche Dokumentation | 4 | Selin | 4 | 1
105 | Ablaufplan |  | 1 | Selin | 1 | 1
106 | Statusbericht 14.03. |  | 4 | jeder |  | 1
| Abschlusspräsentation |  | 8 | jeder |  | 1 | Termine | Arbeitszeit/Überstunden
200 | Spiel/Anforderungen | [5 empty] | 07.03. | 40
201 | Spielkonzept festlegen | Spielvision, schriftlich | 5 | jeder | 4 | 1 | 08.03. | 40
202 | Spielnarration ausdenken | schriftliche Dokumentation | 1 | Selin | 1 | 3 | 09/10.03. | 25
203 | Anforderungen klären | Anforderungsdokument | 4 | jeder | 4 | 1 | 11.03. | 25
204 | Leveldesign-Paper-Prototyping | erste Level auf papier | 4 | Marie | 4 | 1 | 14.03. | 40
205 | zusätzliche Level designen |  | 4 |  |  | 3 | 16/17.03 | puffer | 20
[7 empty] | 19.03. | puffer | 20
[7 empty] | 21.03. | puffer | 20
300 | Vorbereitung | [5 empty] | Summe | 170
301 | Framework-Recherche | Wissensgewinn | 25 | jeder | 25 | 1
302 | ersten Prototyp implementieren | Ein erster lauffähiger Prototyp bei dem man ein Element durch ein Level bewegen kann | 24 | Jannis, Aygün | 20 | 1
303 | UI-Design-Paper-Prototyping | UI Ansichten und Elemente auf Papier | 1 | Selin | 1 | 1
304 | Projekt portieren auf eclipse |  | 2 | Aygün |  | 1
305 | git - Recherche |  | 1 | jeder |  | 1
400 | Software-Design
401 | Klassen und Interfaces | Klassendiagramme | 5 | Konstantin |  | 2
…
500 | Implementierung
501 | Menu implementieren | Navigation durch menu möglich | 4 | Selin |  | 1
502 | Levelfortschritt |  | 1 | Selin |  | 1
503 | Gegnerbewegung |  | 3 | Jannis |  | 1
504 | Texturen laden |  | 2 | Marie |  | 1
505 | Animationen, Player-animation |  | 4 | Aygün |  | 2
506 | Musik und Sounds einbinden |  | 2 |  |  | 3
508 | Zeitlimit und Gameover |  | 2 | Aygün |  | 2
509 | TileMap dateien erstellen |  | 4 | Marie |  | 1
510 | Lebensanzeige und gameover |  | 3 | Jannis |  | 2
511 | GUI Elemente anordnen |  | 4 | Konstantin |  | 3
512 | Integration |  | 2 | Aygün,Selin |  | 1
513 | Player-Inventar, Interaktion mit Items |  | 4 | Jannis |  | 2
514 | Textboxen |  | 2 | Jannis |  | 2
…
600 | Testen
601 | Menunavigation testen |  | 2 |  |  | 3
602 | Kollisionen testen |  | 2 |  |  | 3
603 | beta tests |  | 4 | Marie, Konstantin |  | 3
700 | Content-Beschaffung
701 | Grafik-Elemente auflisten | schriftliche Dokumentation | 1 | Konstantin |  | 1
702 | Ingame Grafiken beschaffen | Sammlung der Grafiken im repo + Quellen | 3 | Konstantin |  | 1
703 | Menu-Elemente Grafiken erstellen | Sammlung der Grafiken im repo | 2 | Marie |  | 1
704 | Musik und Sounds beschaffen | Sammlung der Audio-Dateien im repo + Quellen | 2 | Marie |  | 3
705 | Hintergrundgrafiken | Sammlung der Grafiken im repo | 2 | Marie |  | 2
707 | Animationen-spritesheets erstellen |  | 4 | Konstantin |  | 2
708 | zusatzlicher Content, falls vergessen |  | 4 |  |  | 3
800 | sonstiges
801 | Statusberichte hören |  | 5 | jeder | 5 | 1
802 | Vorlesung hören |  | 10 | jeder | 10 | 1
803 | Teambuilding |  | 5 | jeder | 5 | 1
804 | Folien durcharbeiten |  | 10 | jeder |  | 1
|  |  | 195 |  | 93