## Tabelle1
Nr | Name/ Beschreibung | Ergebnis | Aufwand | Verantwortlich/Beteiligt | ist | Prioriät
100 | Projektplanung
101 | Infrastruktur aufsetzen | git repository, whatsapp-gruppe | 1 | Marie, Aygün | 1
102 | PSP | Pinnwand | 4 | Selin | 4
103 | AP-Tabelle | Excel Tabelle | 4 | Selin | 4
104 | Statusbericht 08.03. | schriftliche Dokumentation | 4 | Selin | 4
105 | Ablaufplan |  | 1 | Selin | 1
106 | Statusbericht 14.03. |  | 4
| Abschlusspräsentation |  | 8 |  |  |  | Termine | Arbeitszeit/Überstunden
200 | Spiel/Anforderungen | [5 empty] | 07.03. | 40
201 | Spielkonzept festlegen | Spielvision, schriftlich | 5 | jeder | 4 |  | 08.03. | 40
202 | Spielnarration ausdenken | schriftliche Dokumentation | 1 | Konstantin | 1 |  | 09/10.03. | 25
203 | Anforderungen klären | Anforderungsdokument | 4 | jeder | 4 |  | 11.03. | 25
204 | Leveldesign-Paper-Prototyping | erste Level auf papier | 4 | Marie | 4 |  | 14.03. | 40
205 | zusätzliche Level designen |  | 4 |  |  |  | 16/17.03 | puffer | 20
[7 empty] | 19.03. | puffer | 20
[7 empty] | 21.03. | puffer | 20
300 | Vorbereitung | [5 empty] | Summe | 170
301 | Framework-Recherche | Wissensgewinn | 25 | jeder | 25
302 | ersten Prototyp implementieren | Ein erster lauffähiger Prototyp bei dem man ein Element durch ein Level bewegen kann | 24 | Jannis, Aygün | 20
303 | UI-Design-Paper-Prototyping | UI Ansichten und Elemente auf Papier | 1 | Selin | 1
400 | Software-Design
401 | Klassen und Interfaces | Klassendiagramme | 5
…
500 | Implementierung
501 | Menu implementieren | Navigation durch menu möglich | 4
502 | Levelfortschritt |  | 1
503 | Gegnerbewegung |  | 3
504 | Texturen laden |  | 2
505 | Animationen |  | 4
506 | Musik und Souns einbinden |  | 3
507 | Content einbinden |  | 2
508 | Zeitlimit und Gameover |  | 4
509 | TileMap dateien erstellen
510 | Lebensanzeige und gameover
511 | GUI Elemente anordnen |  | 4
…
600 | Testen
601 | Menunavigation testen |  | 2
602 | Kollisionen testen |  | 2
700 | Content-Beschaffung
701 | Grafik-Elemente auflisten | schriftliche Dokumentation | 1 | Konstantin
702 | Ingame Grafiken beschaffen | Sammlung der Grafiken im repo + Quellen | 3 | Konstantin
703 | Menu-Elemente Grafiken erstellen | Sammlung der Grafiken im repo | 2 | Marie
704 | Musik und Sounds beschaffen | Sammlung der Audio-Dateien im repo + Quellen | 2 | Marie
705 | Hintergrundgrafiken | Sammlung der Grafiken im repo | 2 | Marie
706 | LevelOver-Hintergrundgrafiken |  | 2
707 | Animationen-spritesheets erstellen |  | 4
708 | zusatzlicher Content, falls vergessen |  | 4
800 | sonstiges
801 | Statusberichte hören |  | 5 |  | 5
802 | Vorlesung hören |  | 10 |  | 10
803 | Teambuilding |  | 5 |  | 5
|  |  | 170 |  | 93