## Tabelle1
Nr | Name/ Beschreibung | Ergebnis | Aufwand | Verantwortlich/Beteiligt | ist | Prioriät | 1 | 2 | 3
100 | Projektplanung | [8 empty] | Termine | Arbeitszeit/Überstunden | Puffer |  | Stand
101 | Infrastruktur aufsetzen | git repository, whatsapp-gruppe | 1 | Marie, Aygün | 1 | 1 | 1
102 | PSP | Pinnwand | 4 | Selin | 4 | 1 | 4 |  |  | 07.03. | 40 |  |  | 40
103 | AP-Tabelle | Excel Tabelle | 4 | Selin | 4 | 1 | 4 |  |  | 08.03. | 40 |  |  | 80
104 | Statusbericht 08.03. | schriftliche Dokumentation | 4 | Selin | 4 | 1 | 4 |  |  | 09/10.03. | 25 |  |  | 105
105 | Ablaufplan |  | 1 | Selin | 1 | 1 | 1 |  |  | 11.03. | 25 |  |  | 130
106 | Statusbericht 14.03. |  | 4 | jeder | 4 | 1 | 4 |  |  | 14.03. | 40 |  |  | 170
107 | Statusbericht 16.03. |  | 3 | Konstantin | 3 | 1 | 3 |  |  | 16/17.03 | 20 | 20
108 | Statusbericht 22.03. |  | 2 | Aygün |  | 1 | 2 |  |  | 19.03. | 10 | 20
109 | Abschlusspräsentation |  | 15 | jeder |  | 1 | 8 |  |  | 21.03. | 20 | 20
200 | Spiel/Anforderungen | [8 empty] | Summe | 220 | 60 | 280
201 | Spielkonzept festlegen | Spielvision, schriftlich | 5 | jeder | 5 | 1 | 5
202 | Spielnarration ausdenken | schriftliche Dokumentation | 1 | Selin | 1 | 3 |  |  | 1
203 | Anforderungen klären | Anforderungsdokument | 4 | jeder | 4 | 1 | 4
204 | Leveldesign-Paper-Prototyping | erste Level auf papier | 4 | Marie | 4 | 1 | 4
205 | zusätzliche Level designen |  | 4 |  | 4 | 3 |  |  | 4
206 | Rästel ausdenken/beschaffen |  |  |  |  | 2 |  | 5
300 | Vorbereitung
301 | Framework-Recherche | Wissensgewinn | 25 | jeder | 25 | 1 | 25
302 | ersten Prototyp implementieren | Ein erster lauffähiger Prototyp bei dem man ein Element durch ein Level bewegen kann | 24 | Jannis, Aygün | 24 | 1 | 24
303 | UI-Design-Paper-Prototyping | UI Ansichten und Elemente auf Papier | 1 | Selin | 1 | 1 | 1
304 | Projekt portieren auf eclipse |  | 2 | Aygün | 2 | 1 | 2
305 | git - Recherche |  | 1 | jeder | 1 | 1 | 1
400 | Software-Design
401 | Klassen und Interfaces | Klassendiagramme |  | Konstantin |  | 2
…
500 | Implementierung
501 | Menu implementieren | Navigation durch menu möglich | 4 | Selin | 4 | 1 | 4
502 | Levelfortschritt |  | 1 | Selin | 1 | 1 | 1
503 | Gegnerbewegung |  | 3 | Jannis | 3 | 1 | 3
504 | Texturen laden |  | 2 | Marie | 2 | 1 | 2
505 | Animationen, Player-animation |  | 4 | Aygün | 4 | 2 |  | 4
506 | Musik und Sounds einbinden |  |  |  |  | 3 |  |  | 2
508 | Zeitlimit und Gameover |  | 2 | Selin | 2 | 2 |  | 2
509 | TileMap dateien erstellen |  | 4 | Marie | 4 | 1 | 4
510 | Lebensanzeige und gameover |  | 3 | Jannis,Selin | 3 | 2 |  | 3
511 | GUI Elemente anordnen |  | 4 | Konstantin | 4 | 2 |  | 4
512 | Integration |  | 2 | Aygün,Selin | 2 | 1 | 2
513 | Player-Inventar, Interaktion mit Items |  |  | Jannis |  | 2 |  | 4
514 | Textboxen |  |  | Jannis |  | 2 |  | 2
515 | begrenzte Sicht |  | 1 | Selin | 1 | 2 |  | 1
516 | begrenzte Sicht auf Zeitlimit anpassen |  |  | Selin |  | 3 |  |  | 1
517 | Code mergen |  | 4 | Aygün | 4 |  | 4
518 | Rätsel implementiern |  |  |  |  | 2 |  | 4
519 | Tür und level completed |  | 2 | Marie | 2 | 1 | 2
520 | creditpage, controlpage
…
600 | Testen
601 | Menunavigation testen |  |  |  |  | 3 |  |  | 2
602 | Kollisionen testen |  |  |  |  | 3 |  |  | 2
603 | beta tests |  | 4 | Marie, Konstantin |  | 3 |  |  | 4
700 | Content-Beschaffung
701 | Grafik-Elemente auflisten | schriftliche Dokumentation | 1 | Konstantin | 1 | 1 | 1
702 | Ingame Grafiken beschaffen | Sammlung der Grafiken im repo + Quellen | 3 | Konstantin | 3 | 1 | 3
703 | Menu-Elemente Grafiken erstellen | Sammlung der Grafiken im repo | 2 | Marie | 2 | 1 | 2
704 | Musik und Sounds beschaffen | Sammlung der Audio-Dateien im repo + Quellen | 2 | Marie | 2 | 3 |  |  | 2
705 | Hintergrundgrafiken | Sammlung der Grafiken im repo | 2 | Marie | 2 | 2 |  | 2
707 | Animationen-spritesheets erstellen |  | 4 | Konstantin | 4 | 2 |  | 4
708 | zusatzlicher Content, falls vergessen |  | 4 | Selin | 4 | 2 |  | 4
800 | sonstiges
801 | Statusberichte hören |  | 5 | jeder | 5 | 1 | 5
802 | Vorlesung hören |  | 10 | jeder | 10 | 1 | 10
803 | Teambuilding |  | 5 | jeder | 5 | 1 | 5
804 | Folien durcharbeiten |  | 10 | jeder | 10 | 1 | 10
|  |  | 197 |  | 176 |  | 155 | 39 | 18 | 212
|  |  | SOLL ALL |  | IST |  | SOLL1 | SOLL2 | SOLL3