## Tabelle1
Nr | Name/ Beschreibung | Ergebnis | Aufwand | Verantwortlich/Beteiligt | Anmerkungen | Prioriät
100 | Projektplanung
101 | Infrastruktur aufsetzen | git repository, whatsapp-gruppe |  | Marie, Aygün
102 | PSP | Pinnwand |  | Selin
103 | AP-Tabelle | Excel Tabelle |  | Selin
104 | Statusbericht 08.03. | schriftliche Dokumentation |  | Selin
105 | Ablaufplan |  |  | Selin
200 | Spiel/Anforderungen
201 | Spielkonzept festlegen | Spielvision, schriftlich |  | jeder
202 | Spielnarration ausdenken | schriftliche Dokumentation |  | Konstantin
203 | Anforderungen klären | Anforderungsdokument |  | jeder
204 | Leveldesign-Paper-Prototyping | erste Level auf papier |  | Marie
300 | Vorbereitung
301 | Framework-Recherche | Wissensgewinn | xx | jeder
302 | ersten Prototyp implementieren | Ein erster lauffähiger Prototyp bei dem man ein Element durch ein Level bewegen kann |  | Jannis, Aygün
303 | UI-Design-Paper-Prototyping | UI Ansichten und Elemente auf Papier |  | Selin
400 | Software-Design
401 | Klassen und Interfaces | Klassendiagramme
…
500 | Implementierung
501 | Menu implementieren | Navigation durch menu möglich
…
600 | Testen
601 | Menunavigation testen
602 | Kollisionen testen
700 | Content-Beschaffung
701 | Grafik-Elemente auflisten | schriftliche Dokumentation |  | Konstantin
702 | Ingame Grafiken beschaffen | Sammlung der Grafiken im repo + Quellen |  | Konstantin
703 | Menu-Elemente Grafiken erstellen | Sammlung der Grafiken im repo |  | Marie
704 | Musik und Sounds beschaffen | Sammlung der Audio-Dateien im repo + Quellen |  | Marie
705 | Hintergrundgrafiken | Sammlung der Grafiken im repo |  | Marie